## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DNIT — Superintendência Regional do DNIT no Estado do Rio Grande do Norte
Contrato: |  | 14 00729/2023 — MATERA ENGENHARIA LTDA
Tipo de Contrato: |  | Obra de Engenharia — Forma de Cálculo: NORMAL
Objeto: |  | RN — BR-101 — TOUROS (FAROL DO CALCANHAR) — DIV RN/PB; RN — BR-226 — ENTR BR-101 (VIADUTO DA URBANA — NATAL) *TRECHO URBANO* — DIV RN/CE; RN — BR-304 — DIV CE/RN — ENTR BR-101(B) (COMPLEXO VIÁRIO DO 4º CENTENÁRIO — NATAL) *TRECHO URBANO*; RN — BR-406 — ENTR BR-104(A)/RN-118(A)/221(A) (MACAU) — ENTR BR-101(B) (PONTE PRESIDENTE COSTA E SILVA)* TRECHO URBANO*
Nº do Processo: |  | 50614.003291/2023-42
Data Base: |  | 01/01/2023
Período Líquido: |  | 01/07/2026 a 31/07/2026
Período Acumulado: |  | 09/01/2024 a 31/07/2026
Medição: |  | 31ª Medição Provisória — Índices Definitivos — Processado 20/08/2026
Valor do Contrato: |  | R$ 11.371.194,85
Item | Descrição do Serviço | Und | DADOS CONTRATUAIS |  | EXECUÇÃO FÍSICA |  | EXECUÇÃO FINANCEIRA
|  |  | Qtd Contratada | Valor Contratado (R$) | Qtd Acumulada | % Físico | Valor Medido Acum. (R$) | Reajustamento Acum. (R$) | Total Acumulado (R$) | % Financeiro
1.0 — SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
49381 | Roçada com roçadeira costal | HA | 0.385 | 308.23 | 0 | 0% | 0 | 0
49684 | Limpeza em junta de dilatação | M | 757200 | 2854.64 | 10100 | 1.33% | 38.07 | 1.74
49686 | Poda de árvores com até 5 m de altura | M³ | 9500 | 2177.78 | 0 | 0% | 0 | 0
50281 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | M³ | 387250 | 8368.47 | 72000 | 18.59% | 1555.92 | 154.96
50329 | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | M | 7285012 | 19086.73 | 0 | 0% | 0 | 0
51114 | Pintura manual com nata de cimento — 3 demãos | M² | 0 | 0 | 0 | 0% | -0.04 | -19550.43 |  | 0%
51909 | Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey — fornecimento e implantação | UND | 3000 | 1645.89 | 0 | 0% | 0 | 0
52446 | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | UND | 1265000 | 6653.9 | 407000 | 32.17% | 2140.82 | 98.04
83154 | Caiação manual com fixador de cal | M² | 11601009 | 37819.28 | 8920450 | 76.89% | 29080.62 | 2011.09
86440 | Remoção manual de revestimento asfáltico | M³ | 33137 | 8728.94 | 0 | 0% | 0 | 0
86884 | Remoção manual de vegetação daninha | M² | 1440400 | 7576.5 | 0 | 0% | 0 | 0
91982 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais — instalação | M | 246000 | 31716.78 | 76000 | 30.89% | 9798.68 | 975.94
92940 | Argamassa para reparos e grauteamento — confecção em misturador e lançamento manual | M³ | 60299 | 199701.24 | 0 | 0% | 0 | 0
92943 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo — altura de 6 a 8 m — utilização de 100 vezes — fornecimento, instalação e retirada | M³ | 20306076 | 250576.97 | 7838100 | 38.6% | 96722.14 | 1023.12
92944 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D=80 mm em OAE — fornecimento e instalação | UN | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -0.01 |  | 0%
95165 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | KG | 58360 | 4437.69 | 0 | 0% | 0 | 0
95938 | Apicoamento manual de concreto | M² | 583850 | 13165.81 | 0 | 0% | 0 | 0
97364 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi — fornecimento, instalação e retirada | UN | 830000 | 6947.1 | 0 | 0% | 0 | 0
97365 | Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial | KG | 11250 | 791.55 | 0 | 0% | 0 | 0
97472 | Concreto FCK=30 MPa — confecção em betoneira e lançamento manual — areia e brita comerciais | M³ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0%
97473 | Concreto projetado via seca FCK=30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | M³ | 31400 | 29751.5 | 0 | 0% | 0 | 0
97474 | Concreto projetado via seca FCK=30 MPa aplicado em teto | M³ | 51200 | 72326.65 | 0 | 0% | 0 | 0
97477 | Perfuração em concreto com coroa diamantada — D=20 mm | M | 102000 | 11730 | 0 | 0% | 0 | 0
97479 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 150 µm | M² | 0 | 0 | 0 | 0% | 1417.9 | 53.88 |  | 0%
97480 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm — uso geral — utilização de 3 vezes — confecção, instalação e retirada | M² | 0 | 0 | 0 | 0% | 4149.52 | 157.68 |  | 0%
97482 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | M² | 0 | 0 | 0 | 0% | 170473.9 | 7483.63 |  | 0%
97486 | Restauração de berços de apoio para junta de dilatação — fornecimento e instalação | M | 1746700 | 2985284.97 | 725550 | 41.54% | 1240037.51 | 31579.49
97488 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | M³ | 25780 | 8518.48 | 0 | 0% | 0 | 0
97489 | Demolição controlada de concreto com martelete | M³ | 27750 | 12926.22 | 984 | 3.55% | 458.35 | 17.41
97492 | Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE | M³ | 96200 | 2533.9 | 0 | 0% | 0 | 0
97493 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto — fornecimento e aplicação mecanizada | KG | 59500 | 14925.57 | 0 | 0% | 0 | 0
97799 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo — altura de 4 a 6 m — utilização de 100 vezes — fornecimento, instalação e retirada | M³ | 0 | 0 | 0 | 0% | 837279.97 | 8467.93 |  | 0%
97804 | Armação em aço CA/50 — fornecimento, preparo e colocação | KG | 3235100 | 44191.46 | 0 | 0% | 0 | 0
97895 | Limpeza de aparelhos de apoio em obras de arte especiais — exclusa a plataforma | UND | 809000 | 80034.37 | 644000 | 79.6% | 63710.92 | 971.06
99278 | Fôrma metálica curva em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" — utilização de 100 vezes — confecção, instalação e retirada | M² | 8000 | 171.76 | 0 | 0% | 0 | 0
99279 | Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos — fornecimento e instalação — exclusa a plataforma | M | 0 | 0 | 0 | 0% | 1068970 | 44488.04 |  | 0%
99280 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas — utilização de 100 vezes — confecção, instalação e retirada | M² | 0 | 0 | 0 | 0% | 1060801.72 | 12303.97 |  | 0%
99281 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D=100 mm em OAE — fornecimento e instalação | UND | 0 | 0 | 0 | 0% | 14594.28 | 154.18 |  | 0%
395000 | Limpeza de ponte | M | 4780230 | 25144 | 2907180 | 60.82% | 15291.74 | 1167.92
890000 | Roçada manual | HA | 0.712 | 1579.55 | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 1.0
1.1 — SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO — PREÇO COM DESCONTO P/REEQUILÍBRIO
11983 | Contenção em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento — confecção e assentamento | M³ | 20000 | 8737 | 0 | 0% | 0 | 0
49946 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 — areia e pedra de mão comercial — fornecimento e assentamento | M³ | 270000 | 98693.1 | 120000 | 44.44% | 43863.6 | 1666.81
50281 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | M³ | 75000 | 1620.75 | 0 | 0% | 0 | 0
51114 | Pintura manual com nata de cimento — 3 demãos | M² | 180214190 | 944322.35 | 124552502 | 69.11% | 652655.09 | 69427.5
92942 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo — altura de até 4 m — utilização de 100 vezes — fornecimento, instalação e retirada | M³ | 1206000 | 45622.98 | 0 | 0% | 0 | 0
92944 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D=80 mm em OAE — fornecimento e instalação | UN | 2592000 | 219386.88 | 32000 | 1.23% | 2708.48 | 31.95
97472 | Concreto FCK=30 MPa — confecção em betoneira e lançamento manual — areia e brita comerciais | M³ | 72364 | 31020.27 | 3444 | 4.76% | 1476.33 | 56.1
97479 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes — pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 150 µm | M² | 332850 | 4290.43 | 110000 | 33.05% | 1417.9 | 53.88
97480 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm — uso geral — utilização de 3 vezes — confecção, instalação e retirada | M² | 485160 | 40918.39 | 49200 | 10.14% | 4149.52 | 157.68
97482 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão | M² | 179768830 | 267855.55 | 114412039 | 63.64% | 170473.9 | 7483.63
97799 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo — altura de 4 a 6 m — utilização de 100 vezes — fornecimento, instalação e retirada | M³ | 54463210 | 1070746.7 | 42587996 | 78.2% | 837279.97 | 8467.93
99279 | Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos — fornecimento e instalação — exclusa a plataforma | M | 8390560 | 1575914.97 | 5691460 | 67.83% | 1068970 | 44488.04
99280 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas — utilização de 100 vezes — confecção, instalação e retirada | M² | 20360840 | 1384333.51 | 15602320 | 76.63% | 1060801.72 | 12303.97
99281 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D=100 mm em OAE — fornecimento e instalação | UND | 230000 | 22680.3 | 148000 | 64.35% | 14594.28 | 154.18
Subtotal 1.1
2.0 — SERVIÇOS PRELIMINARES
52231 | Custo de instalação de canteiro | UN | 1 | 57077 | 0.621 | 62.1% | 35444.74 | 2629.84
86617 | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | UN | 1 | 23419.51 | 0.621 | 62.1% | 14543.43 | -430.79
90197 | Administração local + manutenção do canteiro | UND | 1 | 1480303 | 0.621 | 62.1% | 919268.1 | 67870.15
Subtotal 2.0
3.0 — ESTORNO
9999862 | EST ISS REF AC 32/08-TCU-P | R$ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | -34718.02 |  | 0%
Subtotal 3.0
4.0 — SINALIZAÇÃO DE OBRAS
49321 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | H | 1248000 | 25896 | 0 | 0% | 0 | 0
91397 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m — utilização de 600 ciclos — fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | UN/DIA | 208000 | 237.12 | 0 | 0% | 0 | 0
91574 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização — utilização de 200 ciclos — fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | UN/DIA | 573000 | 647.49 | 0 | 0% | 0 | 0
92597 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel — D=1,00 m — utilização de 600 ciclos — fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | UN/DIA | 732000 | 812.52 | 0 | 0% | 0 | 0
97567 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico — 1,00 x 1,00 m — utilização de 600 ciclos — fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (trecho sem acostamento) | UN/DIA | 106000 | 112.36 | 0 | 0% | 0 | 0
99415 | Cone plástico para canalização de trânsito — utilização de 150 ciclos — fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | UN/DIA | 515000 | 355.35 | 0 | 0% | 0 | 0
804485 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm — utilização de 600 ciclos — fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | UN/DIA | 58000 | 161.24 | 0 | 0% | 0 | 0
7200844 | 5212560 — Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m — utilização de 600 ciclos — fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | UN/DIA | 946000 | 1191.96 | 0 | 0% | 0 | 0
8301051 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva — H=1,00 m — utilização de 600 ciclos — fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | UN/DIA | 418000 | 271.7 | 0 | 0% | 0 | 0
Subtotal 4.0
5.0 — INSTALAÇÕES PONTE DE IGAPÓ
83120 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W — fornecimento e instalação. AF_08/2020 | UND | 40000 | 899.6 | 38000 | 95% | 854.62 | 91.18
97472 | Concreto FCK=30 MPa — confecção em betoneira e lançamento manual — areia e brita comerciais | M³ | 10000 | 4286.7 | 6460 | 64.6% | 2769.2 | 105.22
97478 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | KG | 40000 | 3041.6 | 38000 | 95% | 2889.52 | 109.8
97489 | Demolição controlada de concreto com martelete | M³ | 44000 | 16141.84 | 23864 | 54.24% | 8754.74 | 332.68
97804 | Armação em aço CA/50 — fornecimento, preparo e colocação | KG | 192504 | 2629.6 | 168811 | 87.69% | 2305.95 | 27.21
99278 | Fôrma metálica curva em chapa 3/16" — reforçada com nervuras — utilização de 100 vezes — confecção, instalação e retirada | M² | 64000 | 1374.08 | 55100 | 86.09% | 1182.99 | 13.95
952420 | Luminária de LED para iluminação pública, de 138 W até 180 W — fornecimento e instalação. AF_08/2020 | UN | 40000 | 37906.8 | 38000 | 95% | 36011.46 | 597.79
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | M³ | 45000 | 2395.35 | 42750 | 95% | 2275.58 | 93.29
8301768 | Perfuração em concreto com martelete elétrico — D=13,0 mm | M | 64000 | 1459.84 | 60800 | 95% | 1386.84 | 52.69
8302029 | Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste de concreto — fornecimento e instalação. AF_08/2020 | UND | 40000 | 5638.8 | 38000 | 95% | 5356.86 | 571.57
8302035a | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal menor ou igual a 1000 DaN, engastamento simples com 1,7 m de solo. AF 11/2019 | UND | 20000 | 58372.2 | 19000 | 95% | 55453.59 | 920.52
8302035b | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica — fornecimento e instalação. AF_12/2021 | UND | 2220000 | 9923.4 | 2160000 | 97.3% | 9655.2 | 160.27
8302035c | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV — CHP diurno. AF_06/2014 | CHP | 80000 | 23065.6 | 80000 | 100% | 23065.6 | 2297.33
8302035d | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros — fornecimento e instalação. AF_08/2023 | UND | 20000 | 1609.4 | 19000 | 95% | 1528.93 | 152.28
8302036a | Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 25 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto). AF_07/2020_PS | UND | 2000 | 3209.68 | 2000 | 100% | 3209.68 | 342.47
8302036b | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2 M017 | M | 1440000 | 936 | 1440000 | 100% | 936 | 99.87
Subtotal 5.0
6.0 — ESTORNOS / RESSARCIMENTOS / DESCONTOS
51114 | EST.QTDE.LQDA. 1.0 51114 — 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | — | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0%
92944 | EST.QTDE.LQDA. 1.0 92944 — 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | — | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0%
97482 | EST.QTDE.LQDA. 1.0 97482 — 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | — | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0%
97486 | EST.QTDE.LQDA. 1.0 97486 — 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0%
97799 | EST.QTDE.LQDA. 1.0 97799 — 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | — | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0%
99279 | EST.QTDE.LQDA. 1.0 99279 — 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | — | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0%
99280 | EST.QTDE.LQDA. 1.0 99280 — 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | — | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0%
99281 | EST.QTDE.LQDA. 1.0 99281 — 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | — | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0%
Subtotal 6.0
SOMA
VALOR DO CONTRATO |  |  |  | 11371194.85 |  |  | 11371194.85 | 342521.86 | 11713716.71
PERCENTUAL FATURADO
(*) Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.
Fonte: Relatórios de Controle Financeiro (B) e Controle Físico (C) — 31ª Medição Provisória — Índices Definitivos — Processado 20/08/2026
Solicitado por WAGNER XAVIER MACHADO JÚNIOR em 24/08/2026